**Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace „Volný čas 2013“**

|  |
| --- |
| **Název projektu:** |
| **Vytvoření mapy pro orientační běh** |
| **Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:** |
| 13/SML0484 |
| **Příjemce dotace:** |
| Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice,občanské sdružení |
| **Výše celkových nákladů projektu (v Kč)** |
| 50 480,- Kč |
| **Výše přidělené dotace dle čl. I smlouvy ( v Kč)** |
| 35 336,- Kč |
| **Závazný ukazatel dle čl. II. bod 7 smlouvy ( %)** |
| 70 % |

|  |
| --- |
| **Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu** |
| Leden 2013 - vytipování vhodného terénu k mapování  Únor 2013 - sepsání žádosti o dotaci  Květen 2013 - vyhledání a objednání služeb k realizaci projektu (objednání služby laser- scanů , mapování a  kartografických prací)  Červen až říjen 2013 – práce „mapaře“ v terénu a následné vytváření mapy  Listopad 2013 - sepsání závěrečné zprávy  Prosinec 2013 - vyúčtování projektu |
| **Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):** |
| Výstupem projektu je speciální mapa pro orientační běh, která je základem pro tréninkovou a závodní činnost oddílu orientačního běhu. Zmapována byla, pro orientační běh dosud nevyužitá, oblast východně od pily Vrchoslav, kde se nachází technicky různorodý lesní terén vhodný pro nácvik orientačních znalostí a dovedností.  Mapa bude pro tréninky oddílu využita od jara 2014, umožňuje uskutečnění minimálně tří tréninků v roce, což znamená, že ji během jednoho roku na tréninku využije cca 75 dětí do patnácti let a 60 dospělých a juniorů.  Dále na ní bude uspořádán tradiční závod pro širokou veřejnost „Běháme s mapou a buzolou“, kde je odhad účasti 30 dětí do 15 let a 50 dospělých a juniorů.  Mapa bude využita i pro závod v orientačním běhu pro žebříček Ještědské oblasti, kde lze odhadnout účast na 300osob (včetně 80 dětí do patnácti let).  Pro akce obdobného rozsahu bude mapa využívána i v dalších letech. |
| **Přínos projektu pro cílové skupiny:** |
| První cílovou skupinou jsou děti organizované v oddílu orientačního běhu Teplice. Děti pravidelně trénují ve zmapovaných (mapy pro orientační běh)  lesních prostorách v okolí města Teplice. Vytvořením nové mapy se rozšiřuje a zatraktivňuje prostor tréninků, zvyšuje se kvalita i přitažlivost tréninků, zvětšuje se prostor pro vznik lepších orientačních znalostí a dovedností dětí.  Další cílovou skupinou jsou děti neorganizované v klubu, ale přivedené rodiči či kamarády v rámci akcí pro širokou veřejnost „Běháme s mapou a buzolou.“ Zde často vede absolvování „ veřejného závodu“ k zájmu o orientační běh, případnému zapojení dítěte, rodičů či celé rodiny k pravidelné sportovní činnosti oddílu. I základem této akce je však kvalitní mapa pro OB (orientační běh).  Přínos pro oddíl orientačního běhu Teplice spočívá také, kromě již výše zmíněných, v možnosti uspořádat na nově zmapovaném prostoru závod v orientačním běhu žebříčku C Ještědské oblasti (oblast, ve které se oddíl účastní soutěžní činnosti) a pozvat tak do okolí svého města cca 300 závodníků jiných oddílů  ústeckého, libereckého kraje a německého příhraničí. |
| **Celkové zhodnocení :** |
| Projektem byla vytvořena kvalitní mapa pro orientační běh, která splňuje všechna do projektu vkládaná očekávání. Realizace proběhla dle stanoveného harmonogramu.  Vytvořená mapa výrazně přispěje k dalšímu rozvoji tréninkové a závodní činnosti dětí, dorostenců, juniorů i dospělých oddílu orientačního běhu Teplice, minimálně v roce 2014. V dalších letech pak bude tvořit základ souboru map OB, které pro sportovní činnost oddíl využívá. |

**Celkový přehled příjmu projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdroj příjmu (poskytovatel)** | **Částka** |
| KÚ Ústeckého kraje | 35 336,0 |
| Vlastní zdroje |  |
|  |  |
| *Celkem* | ***0,00 Kč*** |

**Celkový přehled výdajů projektu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Uhrazeno | | |
| **Číslo**  **dokladu** | **Datum platby** | **Dodavatel** | **Účel platby** | **Částka v Kč**  plátci DPH uvádějí částky bez DPH | Z toho dotace | |
| Materiál | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Služby | | | | | | |
| 20130007 | 30.11.13 | Picek Jan , MyMaps | Kartog.práce | 48 000,0 | 35 336,0 | |
| \* |  |  |  |  |  | |
| Cestovné | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Osobní náklady | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Věcné dary | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| ***Celkem 0,00 Kč 35 336,00Kč*** | | | | | |

\*pravým tlačítkem myši a kliknutím na „Vložit ►“ a „Vložit řádky pod“ lze přidat další řádky

**Celkový přehled financování**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové příjmy :** | **0,00 Kč** |
| **Celkové výdaje:** | **0,00 Kč** |
| **Výdaje hrazené z dotace:** | **35 336,00 Kč** |
| **Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:** |  |

**Vratka nevyčerpané části dotace**

Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem vráceno** | **0,00 Kč** |
| **Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:** |  |

**Datum : 01.12.2013 Podpis :**

**Povinné přílohy: Povinnou přílohou je kopie účetního deníku**